## Resumen
TABLERO DE SEGUIMIENTO — CONFIGURACIÓN SAC
3 sociedades (Fanalca, Ciudad Limpia, Transprensa) × 3 modelos (Ingresos, Costos/Gastos, Estados Financieros). Base ya configurada: modelos, dimensiones y vinculación con SAP DataSphere. Este tablero resume el avance de las actividades de configuración restantes.
Total de actividades |  |  | Por sociedad
Avance global |  |  | Sociedad | Actividades | Avance
Completadas |  |  | Fanalca
En progreso |  |  | Ciudad Limpia
No iniciadas |  |  | Transprensa
En riesgo / bloqueadas |  |  | Transversal
Por fase |  |  | Por estado
Fase | Act. | Avance | Estado | Cantidad
0. Base configurada |  |  | Completado
1. Integración de datos |  |  | En progreso
2. Plantillas de carga |  |  | No iniciado
3. Cálculos (Data Actions) |  |  | En riesgo
4. Versiones y escenarios |  |  | Bloqueado
5. Reportes y dashboards
6. Seguridad y roles
7. Pruebas y UAT
8. Despliegue y estabilización
Leyenda del cronograma (color de barra):
Fanalca
Ciudad Limpia
Transprensa
Transversal
Base (completada)

## Listas (hidden)
Estados | Sociedades | Modelos | Fases
Completado | Fanalca | Ingresos | 0. Base configurada
En progreso | Ciudad Limpia | Costos y Gastos | 1. Integración de datos
No iniciado | Transprensa | Estados Financieros | 2. Plantillas de carga
En riesgo | Transversal | Los 3 modelos | 3. Cálculos (Data Actions)
Bloqueado |  | N/A | 4. Versiones y escenarios
5. Reportes y dashboards
6. Seguridad y roles
7. Pruebas y UAT
8. Despliegue y estabilización

## Plan de Actividades
PLAN DE SEGUIMIENTO — CONFIGURACIÓN DE SAP ANALYTICS CLOUD (SAC) | [13 empty] | CRONOGRAMA (semana de)
ID | Actividad | Fase | Sociedad | Modelo | Detalle / Entregable | Responsable | Dur (d) | Inicio | Fin | % Avance | Estado | Dependencias | Observaciones | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11
1 | Modelos de planeación creados en SAC | 0. Base configurada | Transversal | Los 3 modelos | 9 modelos (Ingresos, Costos/Gastos y EEFF por sociedad) creados y habilitados | Consultor SAC | 10 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 100% | Completado
2 | Dimensiones y jerarquías configuradas | 0. Base configurada | Transversal | Los 3 modelos | Cuenta, Sociedad, CEBE, CECO, Cliente, Versión, Fecha y Auditoría con sus jerarquías | Consultor SAC | 8 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 100% | Completado
3 | Vinculación con SAP DataSphere establecida | 0. Base configurada | Transversal | N/A | Conexión SAC–DataSphere operativa y modelos de datos (CDS) expuestos | Consultor DataSphere | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 100% | Completado
4 | Gobierno del dato y calendario de refresco | 1. Integración de datos | Transversal | N/A | Catálogo de flujos de DataSphere, frecuencia de carga del real y responsables | Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 0% | No iniciado
5 | Matriz de roles y licencias | 6. Seguridad y roles | Transversal | N/A | Definir roles (planificación vs. lectura BI) y asignación de licencias por usuario | PMO | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 0% | No iniciado
6 | Estrategia de pruebas y criterios de aceptación | 7. Pruebas y UAT | Transversal | N/A | Plan de pruebas unitarias, de integración y UAT; criterios de salida | PMO | 3 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 0% | No iniciado
7 | Validar maestros importados desde DataSphere | 1. Integración de datos | Fanalca | N/A | Validar cuentas, líneas de negocio (motos CKD/CBU, autos, repuestos, servicios), CEBE y CECO importados | Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 0% | No iniciado | Base
8 | Configurar flujos de datos reales (Actual) | 1. Integración de datos | Fanalca | Los 3 modelos | Import/flows del real desde DataSphere a los 3 modelos y programación de refresco | Consultor DataSphere | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | No iniciado | Base
9 | Cuadre de saldos reales vs. ERP | 1. Integración de datos | Fanalca | Estados Financieros | Validación de integridad del real cargado frente al ERP | Planeación Fanalca / Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 0% | No iniciado
10 | Plantilla de carga de Ingresos | 2. Plantillas de carga | Fanalca | Ingresos | Plantilla de ingresos por línea (motos CKD/CBU, autos, repuestos, servicios) por CEBE y moneda | Consultor SAC | 4 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 0% | No iniciado | F1
11 | Plantilla de carga de Costos y Gastos | 2. Plantillas de carga | Fanalca | Costos y Gastos | Plantilla de gastos (paquete UNOE→Gastos) y CECOS transversales (PDB, PPC) | Consultor SAC | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | No iniciado | F1
12 | Plantilla de cuentas de Balance y Flujo | 2. Plantillas de carga | Fanalca | Estados Financieros | Plantilla de cuentas propias de balance y flujo (activos, cartera, deuda, CAPEX) y ajustes | Consultor SAC | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 0% | No iniciado | F1
13 | Data Action de cálculo de Ingresos | 3. Cálculos (Data Actions) | Fanalca | Ingresos | Data Action de ingresos: P×Q por línea, precios y TRM, con crecimiento y estacionalidad mensual | Consultor SAC | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | No iniciado | F2
14 | Data Action de cálculo de Costos y Gastos | 3. Cálculos (Data Actions) | Fanalca | Costos y Gastos | Data Action de distribución de CECOS transversales (PDB, PPC) y costeo por línea | Consultor SAC | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0% | No iniciado | F2
15 | Data Action de consolidación del EEFF | 3. Cálculos (Data Actions) | Fanalca | Estados Financieros | Consolidación Cross-Model (Ingresos + Costos/Gastos → P&G), depreciación, balance y flujo | Consultor SAC | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | No iniciado | F3 Ing/CG
16 | Configurar versiones y escenarios | 4. Versiones y escenarios | Fanalca | Los 3 modelos | Versiones Actual/Presupuesto/Forecast y escenarios Pesimista/Optimista/Medio y Plan Bancos 1-2; bloqueo de datos | Consultor SAC | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 0% | No iniciado | F3
17 | Construir reportes financieros base | 5. Reportes y dashboards | Fanalca | Estados Financieros | P&G, Balance, Flujo de Caja y comparación Presupuesto vs. Real ($ y %) | Consultor SAC | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 0% | No iniciado | F3
18 | Construir dashboard de la sociedad | 5. Reportes y dashboards | Fanalca | Los 3 modelos | Dashboard Fanalca: ingresos por línea, margen, EBITDA, escenarios y sensibilidad a la TRM | Consultor SAC | 4 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 0% | No iniciado | F5
19 | Configurar DAC, roles y pruebas de acceso | 6. Seguridad y roles | Fanalca | Los 3 modelos | Data Access Control por Sociedad/dimensiones; roles de la sociedad y validación de accesos | Consultor SAC | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | No iniciado | Matriz roles
20 | Pruebas unitarias de cálculos | 7. Pruebas y UAT | Fanalca | Los 3 modelos | Validar Data Actions de Ingresos, Costos/Gastos y EEFF | Planeación Fanalca / Consultor SAC | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0% | No iniciado | F3
21 | Pruebas de integración (real + plan → EEFF) | 7. Pruebas y UAT | Fanalca | Los 3 modelos | Flujo completo: carga, cálculo, consolidación y reporte | Planeación Fanalca | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0% | No iniciado | F5,F6
22 | UAT y ajustes | 7. Pruebas y UAT | Fanalca | Los 3 modelos | Pruebas de aceptación con usuarios de la sociedad y ajustes finales | Planeación Fanalca | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 0% | No iniciado | Pruebas int.
23 | Go-live y hypercare de la sociedad | 8. Despliegue y estabilización | Fanalca | Los 3 modelos | Puesta en productivo del presupuesto de la sociedad y soporte post-productivo | PMO | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 0% | No iniciado | UAT
24 | Validar maestros importados desde DataSphere | 1. Integración de datos | Ciudad Limpia | N/A | Validar cuentas, componentes de servicio (CEBE), CECO por vehículo y clientes de CGS/RH | Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 0% | No iniciado | Base
25 | Configurar flujos de datos reales (Actual) | 1. Integración de datos | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Import/flows del real desde DataSphere a los 3 modelos y programación de refresco | Consultor DataSphere | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | No iniciado | Base
26 | Cuadre de saldos reales vs. ERP | 1. Integración de datos | Ciudad Limpia | Estados Financieros | Validación de integridad del real cargado frente al ERP | Planeación C. Limpia / Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 0% | No iniciado
27 | Plantilla de carga de Ingresos | 2. Plantillas de carga | Ciudad Limpia | Ingresos | Plantilla de ingresos ordinarios por componente (recolección, barrido, corte, poda) y P×Q para CGS/RH | Consultor SAC | 4 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 0% | No iniciado | F1
28 | Plantilla de carga de Costos y Gastos | 2. Plantillas de carga | Ciudad Limpia | Costos y Gastos | Plantilla de mano de obra (base de personal de TH), flota (CECO por vehículo) y gastos por ~17 áreas | Consultor SAC | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | No iniciado | F1
29 | Plantilla de cuentas de Balance y Flujo | 2. Plantillas de carga | Ciudad Limpia | Estados Financieros | Plantilla de cuentas propias de balance y flujo (activos, cartera, deuda, CAPEX) y ajustes | Consultor SAC | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 0% | No iniciado | F1
30 | Data Action de cálculo de Ingresos | 3. Cálculos (Data Actions) | Ciudad Limpia | Ingresos | Data Action de ingresos por componente y P×Q (tarifa × toneladas/kilos) por cliente y tipo de residuo | Consultor SAC | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | No iniciado | F2
31 | Data Action de cálculo de Costos y Gastos | 3. Cálculos (Data Actions) | Ciudad Limpia | Costos y Gastos | Data Action de mano de obra (~80% del costo), costos de flota y consolidación de gastos por área | Consultor SAC | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0% | No iniciado | F2
32 | Data Action de consolidación del EEFF | 3. Cálculos (Data Actions) | Ciudad Limpia | Estados Financieros | Consolidación Cross-Model (Ingresos + Costos/Gastos → P&G), depreciación, balance y flujo | Consultor SAC | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | No iniciado | F3 Ing/CG
33 | Configurar versiones y escenarios | 4. Versiones y escenarios | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Versiones Actual/Presupuesto/Forecast con regla de reemplazo del dato autorizado; bloqueo de datos | Consultor SAC | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 0% | No iniciado | F3
34 | Construir reportes financieros base | 5. Reportes y dashboards | Ciudad Limpia | Estados Financieros | P&G, Balance, Flujo de Caja y comparación Presupuesto vs. Real ($ y %) | Consultor SAC | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 0% | No iniciado | F3
35 | Construir dashboard de la sociedad | 5. Reportes y dashboards | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Dashboard Ciudad Limpia: KPIs operativos (toneladas, km, usuarios, árboles), ejecución por componente y balance por municipio (Bogotá/Cali) | Consultor SAC | 4 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 0% | No iniciado | F5
36 | Configurar DAC, roles y pruebas de acceso | 6. Seguridad y roles | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Data Access Control por Sociedad/dimensiones; roles de la sociedad y validación de accesos | Consultor SAC | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | No iniciado | Matriz roles
37 | Pruebas unitarias de cálculos | 7. Pruebas y UAT | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Validar Data Actions de Ingresos, Costos/Gastos y EEFF | Planeación C. Limpia / Consultor SAC | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0% | No iniciado | F3
38 | Pruebas de integración (real + plan → EEFF) | 7. Pruebas y UAT | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Flujo completo: carga, cálculo, consolidación y reporte | Planeación C. Limpia | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0% | No iniciado | F5,F6
39 | UAT y ajustes | 7. Pruebas y UAT | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Pruebas de aceptación con usuarios de la sociedad y ajustes finales | Planeación C. Limpia | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 0% | No iniciado | Pruebas int.
40 | Go-live y hypercare de la sociedad | 8. Despliegue y estabilización | Ciudad Limpia | Los 3 modelos | Puesta en productivo del presupuesto de la sociedad y soporte post-productivo | PMO | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 0% | No iniciado | UAT
41 | Validar maestros importados desde DataSphere | 1. Integración de datos | Transprensa | N/A | Validar cuentas, regionales (21), tipos de servicio, CRM (46) y clientes especiales (Ingreso, T1, Soy Más) | Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 0% | No iniciado | Base
42 | Configurar flujos de datos reales (Actual) | 1. Integración de datos | Transprensa | Los 3 modelos | Import/flows del real desde DataSphere a los 3 modelos y programación de refresco | Consultor DataSphere | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 0% | No iniciado | Base
43 | Cuadre de saldos reales vs. ERP | 1. Integración de datos | Transprensa | Estados Financieros | Validación de integridad del real cargado frente al ERP | Planeación Transprensa / Consultor DataSphere | 4 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 0% | No iniciado
44 | Plantilla de carga de Ingresos | 2. Plantillas de carga | Transprensa | Ingresos | Plantilla P×Q por regional (21) y servicio (paqueteo, masivo, dedicados, almacenamiento) y clientes especiales (Ingreso, T1, Soy Más) | Consultor SAC | 4 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 0% | No iniciado | F1
45 | Plantilla de carga de Costos y Gastos | 2. Plantillas de carga | Transprensa | Costos y Gastos | Plantilla de fletes (expedición/reexpedición), mano de obra variable por kg, comisiones y arrendamientos | Consultor SAC | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 0% | No iniciado | F1
46 | Plantilla de cuentas de Balance y Flujo | 2. Plantillas de carga | Transprensa | Estados Financieros | Plantilla de cuentas propias de balance y flujo (activos, cartera, deuda, CAPEX) y ajustes | Consultor SAC | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 0% | No iniciado | F1
47 | Data Action de cálculo de Ingresos | 3. Cálculos (Data Actions) | Transprensa | Ingresos | Data Action de ingresos: P×Q desde histórico N-1 (Silotrans), crecimiento en volumen y tarifa (IPC+ICTC), estacionalidad y crédito/contado por CRM | Consultor SAC | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 0% | No iniciado | F2
48 | Data Action de cálculo de Costos y Gastos | 3. Cálculos (Data Actions) | Transprensa | Costos y Gastos | Data Action de fletes por ruta y margen, mano de obra por índice persona/kg y gastos fijos (N-1 × IPC) | Consultor SAC | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 0% | No iniciado | F2
49 | Data Action de consolidación del EEFF | 3. Cálculos (Data Actions) | Transprensa | Estados Financieros | Consolidación Cross-Model (Ingresos + Costos/Gastos → P&G), depreciación, balance y flujo | Consultor SAC | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 0% | No iniciado | F3 Ing/CG
50 | Configurar versiones y escenarios | 4. Versiones y escenarios | Transprensa | Los 3 modelos | Versiones Presupuesto Comercial, Presupuesto Financiero y Forecast; simulaciones (nueva licitación / cliente grande); bloqueo de datos | Consultor SAC | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 0% | No iniciado | F3
51 | Construir reportes financieros base | 5. Reportes y dashboards | Transprensa | Estados Financieros | P&G, Balance, Flujo de Caja y comparación Presupuesto vs. Real ($ y %) | Consultor SAC | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 0% | No iniciado | F3
52 | Construir dashboard de la sociedad | 5. Reportes y dashboards | Transprensa | Los 3 modelos | Dashboard Transprensa: kilos e ingresos por regional y servicio, margen bruto y operativo (PCGA) | Consultor SAC | 4 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 0% | No iniciado | F5
53 | Configurar DAC, roles y pruebas de acceso | 6. Seguridad y roles | Transprensa | Los 3 modelos | Data Access Control por Sociedad/dimensiones; roles de la sociedad y validación de accesos | Consultor SAC | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | No iniciado | Matriz roles
54 | Pruebas unitarias de cálculos | 7. Pruebas y UAT | Transprensa | Los 3 modelos | Validar Data Actions de Ingresos, Costos/Gastos y EEFF | Planeación Transprensa / Consultor SAC | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0% | No iniciado | F3
55 | Pruebas de integración (real + plan → EEFF) | 7. Pruebas y UAT | Transprensa | Los 3 modelos | Flujo completo: carga, cálculo, consolidación y reporte | Planeación Transprensa | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0% | No iniciado | F5,F6
56 | UAT y ajustes | 7. Pruebas y UAT | Transprensa | Los 3 modelos | Pruebas de aceptación con usuarios de la sociedad y ajustes finales | Planeación Transprensa | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 0% | No iniciado | Pruebas int.
57 | Go-live y hypercare de la sociedad | 8. Despliegue y estabilización | Transprensa | Los 3 modelos | Puesta en productivo del presupuesto de la sociedad y soporte post-productivo | PMO | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 0% | No iniciado | UAT
58 | Plan de capacitación y gestión del cambio | 8. Despliegue y estabilización | Transversal | N/A | Material y sesiones de formación a usuarios finales de las tres sociedades | PMO | 6 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 0% | No iniciado
59 | Cierre del proyecto y transición a soporte | 8. Despliegue y estabilización | Transversal | N/A | Documentación final, lecciones aprendidas y entrega a soporte/hypercare | PMO | 5 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 0% | No iniciado