## Instrucciones
GUION DE PRUEBAS — MODELOS DE SAP ANALYTICS CLOUD (SAC)
Objetivo
Validar que los modelos de planeación de SAC (Ingresos, Costos y Gastos y Estados Financieros) funcionan correctamente en datos, cálculos, versiones, seguridad y reportes, antes de su puesta en productivo.
Alcance
Aplica a los tres modelos de las sociedades del programa. Cubre pruebas de datos maestros, integración, Data Actions, versiones/escenarios, entrada de datos, seguridad (DAC), reportes, conciliación y rendimiento.
Cómo usar
Ejecute cada caso de la hoja «Casos de Prueba», registre el Estado (Pendiente/Aprobado/Fallido/Bloqueado/No aplica), el resultado obtenido, el tester, la fecha y la evidencia. Los fallos se registran en la hoja «Defectos». La hoja «Resumen» muestra el avance automáticamente.
Leyenda de estados
Pendiente | Aprobado | Fallido | Bloqueado | No aplica
Buenas prácticas de SAP consideradas
• Ejecutar las pruebas en un tenant/entorno de prueba, nunca en productivo.
• Validar la integridad de datos maestros y jerarquías antes de probar cálculos.
• Usar versiones privadas para probar Data Actions y publicar solo lo aprobado.
• Comparar cada Data Action contra un cálculo manual o un valor esperado conocido.
• Conciliar los datos importados contra la fuente (DataSphere / ERP / Silotrans).
• Probar la seguridad con usuarios de distintos roles e incluir pruebas negativas (DAC).
• Verificar la gestión de versiones: copia, publicación y bloqueo de datos (Data Locking).
• Medir el rendimiento de Data Actions y stories con volúmenes representativos.
• Documentar evidencia (capturas) y registrar cada fallo como defecto con su severidad.
• Mantener la trazabilidad requerimiento ↔ caso de prueba y ejecutar regresión tras cada cambio.

## Resumen
RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS
Total de casos |  |  | Por estado
Ejecutados |  |  | Estado | Casos
Aprobados |  |  | Pendiente
Fallidos |  |  | Aprobado
% ejecución |  |  | Fallido
% aprobación |  |  | Bloqueado
No aplica
Por categoría
Categoría | Casos | Aprobados
Datos maestros y dimensiones
Integración de datos
Cálculos (Data Actions)
Versiones y escenarios
Entrada de datos
Seguridad y autorizaciones
Reportes y dashboards
Conciliación
Rendimiento
Regresión / general

## Listas (hidden)
Estados | Prioridad | Modelos | Categorías | EstadoDefecto | Severidad
Pendiente | Alta | Ingresos | Datos maestros y dimensiones | Abierto | Crítica
Aprobado | Media | Costos y Gastos | Integración de datos | En análisis | Alta
Fallido | Baja | Estados Financieros | Cálculos (Data Actions) | En corrección | Media
Bloqueado |  | Todos | Versiones y escenarios | Resuelto | Baja
No aplica |  |  | Entrada de datos | Cerrado
Seguridad y autorizaciones
Reportes y dashboards
Conciliación
Rendimiento
Regresión / general

## Casos de Prueba
GUION DE PRUEBAS — MODELOS DE SAP ANALYTICS CLOUD (SAC)
ID | Caso de prueba | Categoría | Modelo | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Resultado obtenido | Tester | Fecha | Evidencia
TC-001 | Verificar dimensiones y jerarquías del modelo | Datos maestros y dimensiones | Todos | Modelo creado; maestros importados | Abrir el modelo y revisar las dimensiones (Cuenta, Sociedad, CEBE, CECO, Versión, Fecha) y sus jerarquías | Todas las dimensiones y jerarquías existen, sin duplicados ni nodos huérfanos | Alta | Pendiente
TC-002 | Validar miembros de dimensión contra la fuente | Datos maestros y dimensiones | Todos | Maestros disponibles en DataSphere | Comparar el conteo y los valores de miembros (regionales, CECOs, cuentas) con la fuente | Coinciden 100% con la fuente | Alta | Pendiente
TC-003 | Validar propiedades de la dimensión Cuenta | Datos maestros y dimensiones | Todos | — | Revisar tipo de cuenta (INC/EXP/AST/LEQ), agregación y signo de cada cuenta | Cada cuenta tiene tipo, agregación y signo correctos | Alta | Pendiente
TC-004 | Validar descripciones y atributos de miembros | Datos maestros y dimensiones | Todos | — | Revisar descripciones y atributos de cuentas y centros | Descripciones correctas y completas; sin miembros sin descripción | Media | Pendiente
TC-010 | Ejecutar importación del real desde DataSphere | Integración de datos | Todos | Conexión a DataSphere configurada | Ejecutar el flujo de importación del dato real para un periodo de prueba | La importación finaliza sin errores | Alta | Pendiente
TC-011 | Conciliar saldos reales SAC vs. ERP | Integración de datos | Estados Financieros | Real importado | Comparar totales por cuenta y CEBE contra el balance del ERP | Diferencia = 0 | Alta | Pendiente
TC-012 | Verificar el mapeo de campos (origen → dimensión/medida) | Integración de datos | Todos | — | Revisar que cada campo origen mapea a la dimensión o medida correcta | Mapeo correcto; sin datos en «no asignado» | Alta | Pendiente
TC-013 | Probar el refresco programado del real | Integración de datos | Todos | Calendario de refresco configurado | Verificar la ejecución del refresco y su bitácora | Refresco exitoso según el calendario | Media | Pendiente
TC-014 | Manejo de errores de importación (datos inválidos) | Integración de datos | Todos | — | Cargar un registro con un miembro inexistente | El sistema rechaza el registro e informa el error con claridad | Media | Pendiente
TC-020 | Data Action de ingresos P×Q | Cálculos (Data Actions) | Ingresos | Kilos y tarifa cargados | Ejecutar la Data Action de P×Q sobre un juego de datos controlado | Importe = Kilos × Tarifa (coincide con el cálculo manual) | Alta | Pendiente
TC-021 | Data Action de crecimiento (volumen y tarifa) | Cálculos (Data Actions) | Ingresos | Base N-1 y % definidos | Ejecutar la Data Action de crecimiento | Resultado = base × (1 + %), por regional | Alta | Pendiente
TC-022 | Data Action de estacionalidad | Cálculos (Data Actions) | Ingresos | Total anual calculado | Ejecutar la Data Action de distribución mensual | La suma mensual = total anual (100%) | Alta | Pendiente
TC-023 | Data Action de costos (fletes / mano de obra) | Cálculos (Data Actions) | Costos y Gastos | Kilos proyectados | Ejecutar las Data Actions de costos | Costo = índice × kg (coincide con lo esperado) | Alta | Pendiente
TC-024 | Consolidación al EEFF (Cross-Model Copy) | Cálculos (Data Actions) | Estados Financieros | Ingresos y costos calculados | Ejecutar la Data Action de consolidación | El P&G por CEBE/regional cuadra con la suma de origen | Alta | Pendiente
TC-025 | Idempotencia / re-ejecución de Data Actions | Cálculos (Data Actions) | Todos | — | Ejecutar dos veces la misma Data Action | El resultado no se duplica (mismos valores) | Media | Pendiente
TC-026 | Cálculo sobre versión privada | Cálculos (Data Actions) | Todos | — | Ejecutar el cálculo en una versión privada de pruebas | El cálculo afecta solo a la versión privada | Media | Pendiente
TC-030 | Crear y publicar una versión de presupuesto | Versiones y escenarios | Todos | — | Copiar de Actual a Presupuesto, editar y publicar | La versión pública queda con los valores publicados | Alta | Pendiente
TC-031 | Aislamiento entre versiones | Versiones y escenarios | Todos | — | Editar la versión privada y revisar la pública | Las versiones son independientes | Alta | Pendiente
TC-032 | Bloqueo de datos (Data Locking) | Versiones y escenarios | Todos | Versión aprobada | Bloquear el presupuesto aprobado e intentar editar | La edición se impide para usuarios sin permiso | Alta | Pendiente
TC-033 | Simulación / escenario | Versiones y escenarios | Estados Financieros | — | Crear un escenario (p. ej. nueva licitación) y recalcular | El escenario refleja el impacto esperado | Media | Pendiente
TC-040 | Cargar el plan mediante plantilla (Input Form) | Entrada de datos | Todos | Plantilla diseñada | Diligenciar la plantilla y cargar los datos | Los datos se cargan en el modelo y versión correctos | Alta | Pendiente
TC-041 | Opción de carga: Reemplazar vs. Acumular | Entrada de datos | Todos | — | Cargar el mismo archivo dos veces con la opción «Reemplazar» | Los valores se reemplazan, no se suman | Alta | Pendiente
TC-042 | Validaciones de entrada de datos | Entrada de datos | Todos | — | Ingresar un valor negativo o no permitido | El sistema valida y muestra el mensaje | Media | Pendiente
TC-043 | Complemento de Excel (SAC Add-in) | Entrada de datos | Todos | Add-in instalado | Leer y escribir datos desde Excel | Lectura y escritura correctas | Baja | Pendiente
TC-050 | Rol de planeación (escritura) | Seguridad y autorizaciones | Todos | Usuario de planeación | Iniciar sesión y editar los datos de su sociedad | Puede leer y escribir en su sociedad | Alta | Pendiente
TC-051 | Rol de consulta (solo lectura) | Seguridad y autorizaciones | Todos | Usuario de gerencia | Intentar editar datos | Solo lectura; la edición se impide | Alta | Pendiente
TC-052 | Data Access Control por sociedad (prueba negativa) | Seguridad y autorizaciones | Todos | Usuario de la sociedad A | Intentar ver datos de la sociedad B | No visualiza datos de otra sociedad | Alta | Pendiente
TC-053 | Segregación de funciones | Seguridad y autorizaciones | Todos | — | Verificar que un rol no acumula permisos indebidos | Permisos acordes al rol | Media | Pendiente
TC-060 | Cifras de la historia (Story) vs. modelo | Reportes y dashboards | Todos | Story creada | Comparar los KPIs y cifras de la story con el modelo | Coinciden | Alta | Pendiente
TC-061 | Filtros e interacciones de la story | Reportes y dashboards | Todos | — | Aplicar filtros (sociedad, regional, periodo) | Los filtros responden y los datos se actualizan | Media | Pendiente
TC-062 | Comparación Presupuesto vs. Real (variación) | Reportes y dashboards | Todos | Real y presupuesto disponibles | Revisar la variación en $ y % | La variación se calcula correctamente | Alta | Pendiente
TC-063 | Exportación (PDF / PPT / Excel) | Reportes y dashboards | Todos | — | Exportar la story | La exportación conserva datos y formato | Baja | Pendiente
TC-070 | Conciliación de ingresos SAC vs. fuente (Silotrans) | Conciliación | Ingresos | Histórico importado | Comparar kilos y pesos por regional contra la fuente | Coinciden con la fuente | Alta | Pendiente
TC-071 | Conciliación del EEFF vs. contabilidad | Conciliación | Estados Financieros | — | Comparar el P&G con la contabilidad | Coinciden | Alta | Pendiente
TC-080 | Tiempo de ejecución de las Data Actions | Rendimiento | Todos | Volumen representativo | Medir el tiempo de ejecución de la Data Action | ≤ 60 s (objetivo) | Media | Pendiente
TC-081 | Tiempo de apertura y refresco de la story | Rendimiento | Todos | — | Medir el tiempo de carga de la story | Dentro del umbral definido | Baja | Pendiente
TC-090 | Pruebas de regresión tras cambios | Regresión / general | Todos | Cambio aplicado | Re-ejecutar el conjunto de casos críticos | Sin regresiones | Alta | Pendiente
TC-091 | Trazabilidad requerimiento ↔ caso de prueba | Regresión / general | Todos | — | Verificar que cada caso enlaza a un requerimiento | Cobertura completa de requerimientos | Media | Pendiente

## Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS
ID | Caso (TC) | Descripción | Severidad | Estado | Responsable | Fecha | Resolución
DEF-001 | TC-024 | (ejemplo) El P&G consolidado no cuadra por CEBE | Alta | Abierto | (responsable) |  | (pendiente)